| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке; | 25.01.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Сведения размещены в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/budget | Выполнено 25.01.2020 |
|  | - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Сведения размещены в разделе «Материально техническое обеспечение и оснащенность» https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objects | Выполнено 25.01.2020 |
|  | - информацию: «Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Сведения размещены в разделе «Материально техническое обеспечение и оснащенность» https://mkdou45.tvoysadik.ru/sveden/objects | Выполнено 25.01.2020 |
| 1.2 Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Создать раздел «Часто задаваемые вопросы». Поддерживать его функционирование | 23.01.2020 постоянно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте МБДОУ №45 https://mkdou45.tvoysadik.ru/?section_id=182 | Выполнено 23.01.2020 |
| 1.3 Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации | -Обеспечить своевременное размещение полной и актуальной информации на стендах в помещении МБДОУ №45 | постоянно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| 1.4 Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: | -Разместить на сайте МБДОУ №45 в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' план по итогам НОК в 2019 году | 25.01.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Разместить на сайте МБДОУ №45 в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' отчет по итогам НОК в 2019 году | 10.06.2020 10.11.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Разместить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта МБДОУ №45) | 01.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Улучшить комфортность условий для предоставления услуг в МБДОУ № 45 | • организовать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 20.01.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Размещен графин с питьевой кипяченой водой для посетителей. | Выполнено 24.01.2020 |
|  | • обеспечить наличие и доступность питьевой воды для посетителей; | 20.12.2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Размещен графин с питьевой кипяченой водой для посетителей. | Выполнено 24.01.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повысить уровень доступности услуг для инвалидов в МБДОУ №45 | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов |  | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Направить заявление в комиссию по безопасности дорожного движения по размещению стоянки для автотранспортных средств инвалидов на территории МБДОУ №45; |  |
|  | Установить адаптированные лифты, поручни, расширить дверные проемы |  | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Изменения не возможны из-за архитектурно-конструктивных особенностей здания |  |
|  | Оборудовать входную группу пандусами (подъемными платформами) |  | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Изменения не возможны из-за архитектурно-конструктивных особенностей здания |  |
|  | Установить экран, текстовое табло для дублирования звуковой информации | Декабрь 2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Оборудовать санитарно-гигиенические помещение |  | и\о заведу-ющего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Изменения не возможны из-за архитектурно-конструктивных особенностей здания |  |
|  | Приобрести сменные кресла – коляски | По неоходимости | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Заключить договор с ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» по предоставлению сменных кресел-колясок; |  |
| 3.2. Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | -Оборудовать здание МБДОУ №45 устройствами дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022г. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Установить тактильные надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля | 2022г. |  |  |  |
|  | -Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По необходимости | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | заключить договор с отделением Всероссийского общества слепых |  |
|  | -Установить электронного устройства, предназначенного для отображения текстовой и графической информации (бегущей строки) | 2022г. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Обучить (инструктировать) работника МБДОУ №45 по сопровождению и оказанию помощи инвалидам в помещениях организации и на прилегающей территории | По необходимости | и\о заведу-ющего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | По необходимости | и\о заведу-ющего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников МБДОУ №45 | Разработать: - «Свод правил корпоративной культуры общения с посетителями и обратившимися получателями услуги в МБДОУ №45» | 14.03.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Утвердить «Алгоритм общения с получателями услуг в МБДОУ №45» | 14.03.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Организовать инструктаж персонала по вопросам этики и правилам общения внутри образовательной организации. | 14.03.2020, и далее ежегодно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Провести опрос получателей услуг, в целях выявления наиболее критичных ситуаций с которыми сталкивается потребитель в результате обращения в образовательную организацию. | 03.02.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| 4.2 Увеличить количество получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию | Провести консультацию для работников: -«Правила этикета и психологии общения очно и по каналам дистанционной связи»; |  | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | Провести консультацию для работников: -Соблюдение кодекса этики и служебного поведения»; | 07.02.2020 и далее ежегодно. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | Провести консультацию для работников: -«Организация диалога педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста». | 24.05.2020 и далее ежегодно. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | Провести консультацию для работников: -«Правила этикета и психологии общения очно и по каналам дистанционной связи»; | 07.02.2020, и далее ежегодно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию (если бы была возможность выбора образовательной организации) | Информировать родительскую общественность по вопросу: -Организация занятий физкультурой и музыкальных занятий, в виду отсутствия спортивного и актового зала. -Организация занятий с узкими специалистами отдельно, в виду отсутствия выделенных кабинетов психолога и логопеда в МБДОУ №45; | Февраль 2020г. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Провести дня открытых дверей «Единство в традициях»; | Сентябрь 2020,2021, 2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Привлечь родителей к участию в творческих конкурсах; | Постоянно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Привлечение родителей к участию в различных проектах и акциях; | Постоянно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Привлечь родителей к участию в организации детских спортивных мероприятий в летний-оздоровительный период. | Июнь 2020,2021, 2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Изучить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг с целью отслеживания динамики повышения качества предоставления услуг | В течении 2020-2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Улучшить качество предоставляемых услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетенции педагогов); | В течении 2020-2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Информировать о деятельности детского сада через стенды, СМИ, сайт детского сада | постоянно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Организовать родительские собрания в каждой возрастной группе по вопросу «Организация питания», с дегустацией дневного набора блюд. | Февраль 2020,2021,2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
| 5.2 Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | - По итогам собраний ввести допустимые изменения в 10-ти дневное меню МБДОУ №45. | Март 2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Информировать родителей о меню на день в каждой групповой ячейке | ежедневно | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Провести родительское собрание, с целью информирования родителей (законных представителей) о различных развивающих приоритетных направлениях деятельности; о дополнительных образовательных программах, реализуемых в ДОУ. | Март 2020,2021,2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Заменить оконные пакеты в спальнях №1 и №2 групп на 1 этаже. | 24.01.2021 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Произведена замена оконных стеклопакетов в спальнях 1№ и №2 групп на 1 этаже. | 09.01.2020 |
|  | - Провести косметический ремонта в групповых ячейках. Покраска стен и потолка, фойе, лестницы. | 30.06.2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | - Приобрести современные развивающие материалы и оборудование для организации образовательного процесса в ДОУ: робототехнический набор, микроскоп, набор конструкторов. | Сентябрь 2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Выполнено. Приобретено оборудование: - Робототехнический набор «Мататалаб»; - Мультстудия «Я творю мир» (web- камера, ширма, декорации, программное обеспечение); - комплект методических пособий «Кубики Зайцева» (раннее обучение детей чтению); - микроскоп. | 09.01.2020 |
|  | - Организовать мастер-класс для родителей по использованию имеющихся и вновь приобретенных, развивающих материалов и оборудования. | Сентябрь 2020,2021,2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -обеспечить МБДОУ №45 специалистом «учитель-логопед» | Январь 2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Выполнено -должность введена в штатное расписание; -специалист принят на работу. | 09.01.2020 |
|  | -обеспечить МБДОУ №45 специалистом «педагог-психолог» | Январь 2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева | Выполнено -должность введена в штатное расписание; -специалист принят на работу. | 09.01.2020 |
|  | - приобрести панель вызова для имеющегося домофона. | Январь 2021 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -обеспечить МБДОУ №45 специалистом «Медсестра» или «Фельдшер» | Сентябрь 2020г. | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева, главный врач ГАУЗ СО Свердловской области «Сухоложская РБ» |  |  |
|  | - ознакомить родителей с режимом работы ФАП и порядком взаимодействия с фельдшером Гилязевой Г.А. | Февраль 2020 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |
|  | -Организовать индивидуальные беседы с родителями, анкетирование по выявлению недостатков в работе ДОУ | Ежегодно 2020-2022 | и\о заведующего МБДОУ №45 М.А.Коротаева |  |  |